الشفل        Shovel

الشكل (7) يوضح   الية  الشفل   Shovel   وهو هنا من النوع  crawler.

يمكن  للشفل حمل المواد مثل الاتربة والصخور ونقلها من مكان لاخر او تحميل الشاحنات وغيرها من الاعمال .  ويتميز الشفل بان له جزء دوارا كما في الشكل (8) الذي يوضح طريقتين لتحميل الشاحنات.

الشكل (7) الية  الشفل   Shovel   من النوع  crawler.

وتعتمد انتاجية الشفل على زاوية التارجح ( كما في الحفارات) وعلى العمق وعلى ظروف العمل job conditions  كما في الجداول اللاحقة . تعطي الصيغة التالية انتاجية الشفل :

Production = Ideal output × Swing-depth factor × Job Condition Factor × time factor

الشكل (8) طريقتان للتحميل في  الية  الشفل   Shovel

الجدول (8) يعطي حجم الكيلة  bucket  capacity    للشفل حسب نوع التربة

*Values are the optimum depth of cut in meters.

** Values are the ideal outputs in cubic meters.

الجدول (8) حجم الكيلة  bucket  capacity    للشفل حسب نوع التربة

الجدول (9) يعطي معامل التارجح والعمق   للشفل .

الجدول (9) معامل التارجح والعمق   للشفل .

والجدول (10) يعطي معامل ظروف العمل  job & management conditions

الجدول (10) معامل ظروف العمل  والادارة   job  & management conditions

مثال – 7

اوجد الانتاجية للشفل  بوحدات  BCM / hr  حسب المعطيات التالية :

Bucket 0.8 m³ , hard clay , actual depth 2.25 m , angle of swing 75° , working hour 50 min , job conditions are fair and management conditions are good

From table (8) ideal output = 111m3 /hr

And  optimum depth = 2.7m

% of optimum depth = 2.252.7 ×100=83.33%

From table (9), by interpolation for 83.33% between 80% and 100% of optimum height and 60o angle of swing:

الشكل (9) يوضح التقريب الخطي interpolation

الشكل (9) يوضح التقريب الخطي interpolation

من تشابه المثلثات :

yc- yb xb- xa    =   yd- ye xe- xa

100-801.07-1.04   =   83.33-80x-1.04

x  =  1.045

So : factor = 1.045

From table (10) job-management factor = 0.69

Productivity = Ideal output × Swing-depth factor × Job Condition Factor × time factor

= 111 × 1.045 × 0.69 × 5060 = 66.7 m3 / hr

مثال – 8

اوجد عدد الشاحنات trucks  التي يمكن ان تعمل مع الشفل حسب المعطيات التالية :

Bucket 0.6m3, time trip 21sec. ( fill , dump and return) ,

Time of truck 7 min. ( dumping, and return)

استعمل شاحنات مرة حجم 2.4 م³  ومرة 4.6 م³

........................................................

اولا : حجم الشاحنة 2.4 م³

عندمل يقوم الشفل بتحميل الشاحنة فان عدد مرات التحميل التي يقوم بها حتى تمتلئ الشاحنة هو :

No of bucket to fill truck =  volume of truckvolume of bucket  =  2.40.6

= 4 buckets

This means 4 cycles for the shovel

Time to fill the truck= 4×21= 84 sec.=1.4 min.

Time of truck trip=  1.4 + 7 = 8.4 min.

الان زمن تعبئة الشاحنة الواحدة هو 1.4 دقيقة بينما زمن دورة الشاحنة هو 8.4 دقيقة وهو يكفي لعدد من الشاحنات يمكن ان تعمل معا ( واحدة تحمل ثم تذهب لتاتي واحدة اخرى محاها وهكذا حتى تعود الاولى الى المكان ) :

No of trucks per  trip  =  8.41.4  =  6 trucks

ثانيا : حجم الشاحنة 4.8 م³

No of bucket to fill truck =  volume of truckvolume of bucket  =  4.80.6  =

7.66 ≈ 8 buckets

Time to fill the truck =  8×21 = 168 sec. =  2.8 min.

Time of truck trip=  2.8 + 7 = 9.8 min.

No of trucks per  trip  =  9.82.8    =  3.5 trucks

Use 3   trucks

ملاحظة مهمة

اذا كان عدد الشاحنات الناتج عددا صحيحا  integer  فلن يكون هناك فاقد في الوقت lost time  كما في الحالة اولا . لكن في الحالة الثانية هناك فاقد في الزمن وهو  يحسب كما يلي : (الفاقد في الوقت هو انتظار الشفل للشاحنة اللاحقة)

Time required to fill 3 trucks= 3* 2.8= 8.4 min.

Lost time  =  9.8 - 8.4= 1.4

% Lost time  =  1.49.8*100  = 14.3%

Time factor   =  1.00-0.143  = 0.857

القاشطة        Scraper

الشكل (10) يوضح   الية  القاشطة   Scraper   .

يمكن  للقاشطة Scraper    قطع التربة الهشة soft  ونقلها بدون الحاجة الى الية اخرى للتحميل . وتعمل القاشطة لمسافات قصيرة او متوسطة ويمكن ان تكون على اطارات او على سرف .

الشكل (10)   القاشطة   Scraper   .

الشكل (11) يوضح   مخطط عمل القاشطة  وهي دورة عمل مستمرة وتستغرق زمن محدد يمكن حسابه كما يلي :

Time of  trip= Fixed time + variable time

Fixed time = time for all except transportation and return

Variable time = transportation time + return time

الشكل (11)  مخطط عمل  القاشطة   Scraper   .

مثال – 9

اوجد انتاجية القاشطة  Scraper    بموجب المعطيات التالية ثم بين كيف يمكنك زيادة الانتاجية :

Scraper 22m3 , transportation distance  600m ,  transportation velocity  19 kmhr, return velocity 40 kmhr, fixed time 2.3 min., operating factor 0.83.

.........................

Time of transportation = 0.619 × 60 = 1.90 min

Time of return = 0.00640 × 60 = 0.90 min

Fixed time = 2.3 min

Total time = 1.90+0.90+2.3 = 5.1 min

No of trips   =   605.1  × 0.83  = 9.80 trips

Productivity = 22 × 9.80 = 215.6 m³/hr

= 215.6 × 8 = 1724.8 m³/hr

ممكن زيادة الانتاجية بواحدة من الطرق التالية :

- استعمال قاشطة بحجم اكبر

- استعمال عدد ساعات اضافية يوميا

- استعمال اكثر من قاشطة واحدة

- تقليل الزمن الثابت باستخدام مشغلين اكبر خبرة

مثال – 9

باستعمال مخطط القاشطة   scraper chart   الموضح في الشكل (12)  والمعطيات التالية :

Weight of empty scraper 33570 kg  , Weight of soil  21770 kg rolling resistance 20 kg/ton , grade 4%

اوجد اوجد اقصى سرعة للقاشطة وهي فارغة على الميل المذكور ثم اوجد السرعة وهي محملة بالتربة .

.........................

نتبع الخطوات التالية :

الشكل (12)  مخطط  القاشطة   Scraper chart

- نبدا بالوزن حيث القاشطة فارغة وهو 33570 كغم نحدده على محور الوزن ( في الاعلى ) ونرسم منه خطا راسيا الى الاسفل

- نجمع تاثير الميل 4% والتدحرج 20 كغم/طن :

Total grade = 4 + 20/10 = 6%

ومن محور الميول (على اليمين) نرسم خطا موازيا للخطوط المائلة من ال 6% فيتقاطع مع الخط الراسي عند نقطة ولتكن  A

- من نقطة   A  نرسم خطا  افقيا يقطع منحنيات الكير Gear  في منحني واحد منها وفي حالتنا سيكون  Gear 8  الى اليمين فنحصل على النقطة  B

- من نقطة  B  نرسم خطا راسيا للاسفل حيث يقطع محور السرعة عند 48 كم/ساعة

So :   Speed = 48 km/hr

والشكل (13) يوضح هذه الخطوات .

- نعيد الخطوات للقاشطة وهي محملة

Total weight = 33570 + 21770 = 55340 kg

Total grade = 4 + 20/10 = 6%

من نقطة  B  نرسم خطا راسيا للاسفل حيث يقطع محور السرعة عند 31 كم/ساعة

So :   Speed = 31  km/hr

والشكل (14) يوضح هذه الخطوات .

الشكل (13)  حل المثال 9 للقاشطة وهي فارغة

الشكل (14)  حل المثال 9 للقاشطة وهي محملة

مثال – 10

باستعمال مخطط القاشطة   scraper chart   الموضح في الشكل (12)  والمعطيات التالية  احسب كلفة العمل :

Weight of empty scraper 33570 kg  , Weight of soil  21770 kg rolling resistance 20 kg/ton , grade 4%  , capacity 15 m³ , soil loose 1400 kg/m³ , fixd time 0.47 min , 50 min /hr , swell 25%

تسير القاشطة بالبداية على طريق افقي له مقاومة تدحرج 40 كغم/ طن ولمسافة 150 م ثم تصعد طريق بميل 4% لمسافة 250 م ومقاومة تدحرج 40 كغم/ طن ثم تعود الى نقطة البداية وهي فارغة مسافة 500 م على طريق افقي ومقاومة تدحرج 60 كغم / طن .

كلفة قطع ونقل وتوزيع المتر المكعب 250 دينار عراقي

اجرة قاشطتين للعمل معا ومعهما بلدوزر هي 900,000 دينار عراقي باليوم

ما هو ربح المقاول الصافي باليوم؟

.........................

Weight of scraper (empty)   =  33570  kg

Weight of the soil = 15× 1400  = 21000 kg.

total weight =  54570  kg.

الان باستعمال المخطط : انظر الشكل (15)

Distance of 150 m :

Loaded , RR= 40kgTon gives 4% , no slope , weight 54570 kg :   speed = 47 km/hr

Distance of 250 m :

Loaded , RR= 40kgTon gives 4% , with slope 4% , weight 54570 kg :   speed = 24 km/hr

Distance of 500 m :

Empty  , RR= 60kgTon gives 6% , with slope 0% , weight 33570 kg :   speed = 48 km/hr

Time of the trip is:

Distance of 150 m :  0.15047 × 60 =  0.191 min

Distance of 250 m :  0.25024 × 60 =  0.625 min

Distance of 500 m :  0.50048 × 60 =  0.625 min

Fixed time = 0.470 min

So : time of trip = 1.911 min

No of trips = 601.911 × 5060  =  26.164 trips

Bank volume of soil = 15 / 1.25 = 12 BCM per trip

Total volume ( one scraper ) = 12 × 26.164 = 313.97 m³ / hr

Total volume ( two scrapers ) = 313.97 × 2 = 627.94 m³ / hr

Cost = 627.94 × 250 = 156,985 ID/hr

Cost in a day  = 156,985 × 8 = 1,255,880 ID/day

Profit in a day = 1,255,880 – 900,000 = 355,880 ID/day

الشكل (15)  حل المثال 10  للقاشطة  ثلاث مسافات