البلدوزرات       Bulldozers

الشكل (3) يوضح  الالية البلدوزر   Bulldozer

الشكل (3)  البلدوزر   Bulldozer

يمكن لهذه الالية ان تؤدي اعمال الهدم والتسوية وفتح الطرق وتحريك التربة ونشرها .

وتعتمد انتاجية البلدوزر على سعة الشفرة (السكينة)    blade التي يستعملها وبالتالي عدد دوراته في الساعة .

وللبلدوزر معامل كفاءة من 45 الى 50 دقيقة في الساعة .

وتتكون دورة البلدوزر من :

- وقت ثابت  fixed

- وقت متغير  variable  للذهاب ( دفع التربة مثلا pushing  ) والعودة return

ويمكن صياغة انتاجية البلدوزر كما يلي :

Productivity  (m³/hr) = Volume of pushed soil × No. of trips per hr

حجم التربة يمكن تخمينها بواسطة التجربة حيث يتم ملئ كيلة البلدوزر ثم وضع التربة بشكل كدس   pile  له عرض وارتفاع وطول طبعا يساوي طول الكيلة . ان نسبة العرض الى الارتفاع تختلف حسب نوع التربة :

- للتربة الرملية 1 : 1

- للتربة الطينية 2 : 1

ويتم تطبيق المعادلة التالية  لحساب حجم التربة :

Volume ( LCM )  = width × height × length × 0.375

وهذا معناه اننا ناخذ 0.75    من الحجم  المثالي الممكن .

مثال – 3

اوجد انتاجية البلدوزر حسب المعطيات التالية :

Clay with a ratio of 2:1 , swell 25% , pushing distance 45 m , blade 3 m long and 1 m height , operating 50 min / hr , pushing speed 3 km/hr , return speed 6 km/hr , fixed time 0.4 min

………………………………………

Pushing time = 0.0453 = 0.015 hr = 0.9 min

Return  time = 0.0456 = 0.0075 hr = 0.45 min

Fixed time = 0.4 min

Total trip time = 0.9 + 0.45 + 0.4 = 1.75 min

No of trips in an hour = 60 / 1.75 = 34.29 trips/hr

Width of pile from ratio = 1 × 2= 2 m

Output volume in a trip = 0.375 × 1 × 2 × 3 = 2.25 m³

Efficiency = 50 / 60 = 0.833

Productivity = 2.25 × 34.29 × 0.833 = 64.27 LCM/hr

= 64.27 / 1.25 = 51.41 BCM/hr

اللودر       Loader

الشكل (4) يوضح   الية اللودر   Loader   وهو هنا من النوع ذي الاطارات.

يمكن للودر حمل المواد مثل الاتربة والصخور ونقلها من مكان لاخر او تحميل الشاحنات وغيرها من الاعمال . ويسمى اللودر الذي تكون الكيلة فيه في مقدمته   front – end loader  .

الشكل (4)  الشفل   loader   على اطارات

الشكل (5) يوضح   الية اللودر   Loader   من النوع ذي السرف  crawler  .

الشكل (5)  اللودر   loader   على سرف

زمن الدورة الواحدة للودر يتم حسابه بنفس طريقة الاليات السابقة اي انه زمن ثابت واخر متغير .

مثال – 4

اوجد الانتاجية للودر حيث الشكل (6) يوضح حركة اللودر اثناء العمل وهو لودر زاحف  crawler

Bucket 1.72 m³ ,  swell 25% , operating 45 min / hr , pushing , specified speed ( by gear) given in the table below ( assume travelling by gear 2 with 80% of the speed )

الشكل (6)   حركة اللودر loader   في المثال 4

| Speed ( m/min) | Reverse | Speed ( m/min) | Forward |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | 1st | 51 | 1st |
| 97 | 2nd | 78 | 2nd |
| 134 | 3rd | 107 | 3rd |

يتحرك اللودر من مركزه كما في الشكل (6) الى موضع التربة  stock  ويعود محملا الى مركزه ثم يتحرك الى موضع الشاحنة  truck  ليفرغ حمولته ثم يعود الى مركزه وبذلك تتم دورة واحدة :

Pushing time  =  60.8 ×78 +  60.8 ×78  = 0.192 min

Return  time  =  60.8 ×97 +  60.8 ×97  = 0.154 min

Fixed time = 0.40 min

Total trip time = 0.192 + 0.154 + 0.400 = 0.746 min

No of trips in an hour = 600.746  =  80.43 trips

Average volume will be taken as 90% of bucket

Productivity = 1.72 × 0.90 × 80.43 × 4560  = 93.38 LCM/hr

= 74.70 BCM/hr

مثال – 5

اوجد الانتاجية للودر في المثال اعلاه اذا كان على الاطارات  on wheels  والسرعة المتوسطة كما في الجدول التالي للذهاب والاياب بوحدات كم بالساعة

| 0 - 6 | Low range |
| --- | --- |
| 0 - 18 | Intermediate range |
| 0 - 48 | High range |

عند التحميل يتحرك اللودر بسرعة  80% من اقصى سرعة للمدى الواطئ  low

وعند العودة فارغا يتحرك بسرعة  60% من اقصى سرعة بالمدى المتوسط للمسافات اقل من 30.5 متر و 80% للمسافات الاكبر من ذلك

..............................

Pushing time  =  0.0060.8 ×6 +  0.0060.8 ×6  = 0.15 min

عند العودة فارغا يتحرك بسرعة  60% من اقصى سرعة بالمدى المتوسط لان المسافة اقل من 30.5 متر

Return time  =  0.0060.6 ×18 +  0.0060.6 ×18  = 0.067 min

Fixed time = 0.40 min

Total trip time = 0.15 + 0.067 + 0.400 = 0.617 min

No of trips in an hour = 600.617  =  97.24 trips

Average volume will be taken as 90% of bucket

Productivity = 1.72 × 0.90 × 97.24 × 4560  = 112.90 LCM/hr

= 90.32 BCM/hr

لاحظ ان الانتاجية للودر ذي الاطارات اكبر .

مثال – 6

اوجد الانتاجية للودر على الاطارات  on wheels  حسب المعطيات التالية :

Bucket 1.9 m³ , loose soil 1602 kg/m³ , swell 25% , 45 min / hr , fixed time 0.35 min

السرعة كما في المثال 5 السابق . اوجد الحل لمسافتي تحميل  7.5 م واخرى 45 متر .

For 7.5 m :

Pushing time  =  0.00750.8 ×6   = 0.09 min

عند العودة فارغا يتحرك بسرعة  60% من اقصى سرعة بالمدى المتوسط لان المسافة اقل من 30.5 متر

Return time  =  0.00750.6 ×18   = 0.04 min

Fixed time = 0.35 min

Total trip time = 0.09 + 0.04 + 0.35 = 0.48 min

No of trips in an hour = 600.48  =  125 trips

Average volume will be taken as 90% of bucket

Productivity = 1.9 × 0.90 × 125 × 4560  = 160.31 LCM/hr

= 128.25 BCM/hr

For 45 m :

Pushing time  =  0.0450.8 ×6   = 0.56 min

عند العودة فارغا يتحرك بسرعة  80% من اقصى سرعة بالمدى المتوسط لان المسافة  اكبر من 30.5 متر

Return time  =  0.0450.8 ×18   = 0.19 min

Fixed time = 0.35 min

Total trip time = 0.56 + 0.19 + 0.35 = 1.10 min

No of trips in an hour = 601.1  =  54.55 trips

Average volume will be taken as 90% of bucket

Productivity = 1.9 × 0.90 × 54.55 × 4560  = 69.96 LCM/hr

= 55.96  BCM/hr

لاحظ الفرق الكبير في الانتاجية بين الحالتين

توضيح مهم :

- في هذه المسالة المسافة واحدة فقط اي  one way  اما 7.5 او 45 م

- اذا كان المطلوب فقط عدد الرحلات بالساعة فيجب ادخال المعامل 45/60 اي :

For 7.5 m : No of trips in an hour = 600.48  × 4550=  93.75

For 45 m : No of trips in an hour = 601.1  × 4550=  40.91